## Slide 1
Comité de Riesgos
Enero 2013
Departamento de Gestión Institucional

## Slide 2
Temas a tratar
Estado de Avance de las medidas del Plan de Tratamientos del año 2011
Estado de Avance de las medidas del Plan de Tratamientos del Primer Semestre 2012 en el contexto de la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos de Julio
Estado de Avance de las medidas del Plan Tratamientos definido para el Segundo Semestre 2012 en el marco de la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos de diciembre
Próximos Hitos 2013
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional

## Slide 3
Estado de Avance Medidas del Plan de Tratamientos
del año 2011

## Slide 4
Plan de Tratamientos 2011
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
En el siguiente gráfico son presentados los cumplimientos al cuarto trimestre, de las 10 medidas de mitigación 2011, en relación a la meta comprometida:

## Slide 5
Plan de Tratamientos 2011
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Porcentaje de reuniones de coordinación presupuestarias realizadas: señalar que será reformulado en cuanto al centro de responsabilidad a cargo y la periodicidad de su ejecución, ello debido a que no se ha logrado el objetivo que dio origen a la medida de mitigación. Por lo anterior, será la jefatura de la División de Administración y Finanzas, quien coordinará las reuniones, de acuerdo al programa de trabajo prefijado en la primera reunión del año 2013. Asimismo, las reuniones se realizarán en forma bimestral.
Porcentaje de resoluciones y/o convenios mandatos Subt. 29 y 31 elaborados en menos de 10 días y Porcentaje de resoluciones y/o convenios de transferencia Subt. 24 elaborados en menos de 10 días: señalar que debido a que la estrategia de mitigación instaló la práctica requerida, no se continuará la medición de estos indicadores durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento Jurídico deberá continuar cumpliendo con los estándares de tiempo ya instalados.
Porcentaje de proyectos FRIL supervisados en terreno: señalar que durante el año 2012 no presentó medición, debido a que no fue aprobada por el CORE la propuesta de distribución FRIL Ley de Presupuestos, por lo tanto, no hubo proyectos por supervisar. Asimismo, cabe destacar que este indicador fue reformulado y comprometido en el Plan de Tratamiento del Segundo Semestre 2012, producto de la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos, realizada en diciembre. Por lo anterior, no continuará su medición para el siguiente periodo tal cual fuera formulado durante el año 2011.

## Slide 6
Plan de Tratamientos 2011
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte supervisados en terreno: señalar que al momento de la medición, presentó 200 proyectos supervisados, de un total de 487 que se encontraban en ejecución, reflejando un nivel de cumplimiento adecuado a la meta comprometida, resaltar que no sólo fueron visitados las iniciativas de inversión de cultura y deporte sino que se incluyeron las relativas a seguridad ciudadana. Destacar que debido a que la estrategia de mitigación instaló la práctica requerida, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad, deberá continuar cumpliendo con los estándares ya instalados en relación a la supervisión de estos proyectos.
Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte con carpetas con documentación completa: se observa un adecuado cumplimiento de lo requerido y un reporte que da cuenta satisfactoriamente del estado de los proyectos a financiar. Destacar que en el caso de este indicador también se dio cuenta de las carpetas del 2% seguridad ciudadana. Debido a que la estrategia de mitigación instaló la práctica requerida, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad, deberá continuar cumpliendo con los estándares ya instalados en relación a tener toda la documentación necesaria en las carpetas de los proyectos 2%.

## Slide 7
Plan de Tratamientos 2011
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Porcentaje de módulos del Sistema de Compras desarrollados: señalar que ya se encuentra desarrollado y operativo, debido a que la estrategia de mitigación instaló el Sistema comprometido no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante, el Departamento de Gestión de Abastecimientos deberá hacer uso de la TIC implementada, además de solicitar los ajustes necesarios de acuerdo a los requerimientos que se detecten en la cotidianeidad de su uso al Departamento de Informática.
Porcentaje de módulos del SAGIR desarrollados: destacar que debido a que la estrategia de mitigación instaló el Sistema comprometido, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período propiamente tal. No obstante lo anterior, el Departamento de Informática deberá realizar los ajustes y/o precisiones en el SAGIR que le soliciten y que se detecten producto de su implementación.
Puesta en marcha del Sistema de Administración de Bodega: señalar que debido a que la estrategia de mitigación instaló el Sistema comprometido, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento de Servicios Generales, deberá hacer uso de la TIC implementada, además de solicitar los ajustes necesarios de acuerdo a los requerimientos que se detecten en la cotidianeidad de su uso al Departamento de Informática.

## Slide 8
Plan de Tratamientos 2011
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Porcentaje de reuniones de coordinación de planificación de compras institucionales: se observa un adecuado avance de los acuerdos adoptados y de los análisis realizados. En vista de lo anterior y debido a que la estrategia de mitigación instaló la práctica de gestión, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento de Gestión de Abastecimientos, deberá continuar cumpliendo con los estándares ya instalados.
En resumen de las 10 medidas de mitigación emanadas de la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos del año 2011, sólo 1 compromiso de gestión de riesgos continuará su medición para el año 2013.

## Slide 9
Estado de Avance Medidas del Plan de Tratamientos
del año 2012 Primer Semestre

## Slide 10
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
El siguiente gráfico presenta los avances de las 12 medidas de mitigación 2012, en relación a la meta comprometida:

## Slide 11
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Registrar y controlar mensualmente las iniciativas de inversión del subtítulo 29 y 31 de los acuerdos de ratificación del CORE y gestionar la Resolución de Identificación Presupuestaria para firma de la Jefa de Servicio un máximo de 15 días hábiles: señalar que fueron aprobados 13 proyectos subtitulo 31 y 3 subtitulo 29 en el periodo reportado, y no hubo solicitud de identificación presupuestaria por parte de la DIVAC, lo anterior es lo que permite la medición en relación a los 15 días hábiles. Destacar que esta medida mantendrá su medición hasta el mes de junio, de acuerdo a lo planificado.
Instruir a las jefaturas de departamento y analistas respecto de la obligatoriedad de mantener actualizada la información en el SAGIR de las iniciativas de inversión mensualmente: señalar que la instrucción entregada por la jefatura DIVAC, en relación a la obligatoriedad de mantener la información actualizada sobre las IDI del Servicio se cumplió en un 100% por parte de los 4 departamentos que conforman dicha División. Asimismo, destacar que se continuará la medición de este indicador para el próximo periodo. Asimismo, señalar que esta carga de información permitirá reportar a la plataforma ChileIndica de la SUBDERE, requisito que forma parte del PMG de Descentralización.

## Slide 12
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Solicitar a la Jefatura del Departamento Jurídico, la inclusión en la resolución de traspaso de bien de la información necesaria para realizar la rebaja contable de los bienes adquiridos con cargo al presupuesto de inversión regional en el SIGFE: indicar que debido a que la estrategia de mitigación instaló la práctica requerida, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento Jurídico deberá continuar cumpliendo con los estándares de información ya convenidos para que se realicen por parte de la Unidad de Contabilidad las rebajas en el SIGFE. Asimismo, destacar que por la importancia de la regularización del patrimonio institucional, las instrucciones fueron dadas directamente por la jefatura DAF a la jefatura DIVAC, responsable de la solicitud de rebaja de los bienes subtitulo 29 al Departamento Jurídico.
Realizar el traspaso de fondos públicos con la documentación necesaria: señalar que las ultimas transferencias correspondientes al subtitulo 24 del presupuesto 2012 fueron realizadas en el mes de noviembre. Este indicador durante el mes de diciembre y el primer trimestre 2013 debería reportar 0, ello porque los proyectos 2% año 2013 deben ser postulados en el mes de enero, la revisión se realizará en febrero y se estima recién la presentación de la cartera de iniciativas al CORE para su pronunciamiento durante el mes de marzo, requisito fundamental para realizar las transferencia de fondos públicos correspondiente al subtítulo 24. No obstante lo anterior, se continuará su medición hasta el mes de junio, de acuerdo a lo planificado.

## Slide 13
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Instruir procedimiento de rechazo de la documentación de la rendición que no se ajusta al presupuesto aprobado por el CORE y de solicitud de reintegro de esos fondos, si procediera: debido a que la estrategia de mitigación se realizó, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento Jurídico deberá efectuar reuniones de trabajo en relación al procedimiento de reintegro de fondos con el Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad, respeto de los proyectos de la cartera subtitulo 24 según corresponda.
Instruir a las unidades de presupuesto de funcionamiento, de inversión regional y de contabilidad, del proceso de creación de cuentas presupuestarias para el programa 01 y 02: se observa un adecuado cumplimiento de lo requerido y ya que la estrategia de mitigación cumplió su objetivo, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, la jefatura del Departamento de Presupuesto y Contabilidad deberá velar por el fiel cumplimiento del proceso de creación de cuentas presupuestarias instruido a las unidades que conforman su departamento.

## Slide 14
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Informar trimestralmente a los Departamentos de Transferencias de Capital y de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad, de las iniciativas de inversión con saldos pendientes en la cuenta contable deudores: destacar que esta medida mantendrá su medición hasta el mes de junio, de acuerdo a lo planificado. La Unidad de Contabilidad está remitiendo los saldos pendientes para que los Departamentos puedan realizar las gestiones pertinentes en relación al envío de las rendiciones por parte de las unidades técnicas.
Gestionar ante CGR la factibilidad de regularizar los saldos pendientes de las cuentas del año 2004: destacar que presenta un 0% de avance, debido a que el periodo de medición efectivo de este indicador inicia en el mes de enero y hasta el mes de abril 2013. Sin embargo, no se prevén dificultades para realizar las gestiones ante la CGR para regularizar los saldos pendientes de las cuentas del año 2004, éstos fueron generados por la entrada en vigencia de la plataforma SIGFE.
Módulo gestión de boletas de garantías: destacar que debido a que la estrategia de mitigación instaló el Sistema comprometido, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad deberá solicitar los ajustes y/o precisiones en el módulo que se detecten producto de su implementación al Departamento de Informática.

## Slide 15
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Instruir a las jefaturas de los departamentos y unidades del Servicio, en relación a los requisitos mínimos que deben contener los memorandos que adjuntan facturas para pagos y los plazos asociados: indicar que debido a que la estrategia de mitigación instaló la práctica requerida, no se continuará la medición del indicador durante el próximo período. No obstante lo anterior, la jefatura de la División de Administración y Finanzas, deberá velar por el cumplimiento del proceso de pago dentro de los plazos establecidos.
Comunicar a la jefatura de División y jefaturas de Departamentos de la DIVAC proceso y calendario de cierre mensual para la recepción de estados de pago y solicitudes de transferencia: señalar que finaliza su periodo de medición en el mes de febrero de 2013, sin embargo, debido a que la práctica de comunicar las fechas de cierre mensual se encuentra establecida, no se prevén dificultades para su cumplimiento y su continuidad sin la medición.
Digitalizar los estados de pago en archivo en la Unidad de Tesorería del programa 01 y programa 02: se observa un adecuado avance de la medida en atención a lo planificado, señalar que su periodo de medición finaliza en el mes de junio de 2013. Destacar que todos los estados de pago que han sido enviado a digitalización se encuentran en un 100% realizada.

## Slide 16
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
En resumen de las 12 medidas de mitigación emanadas de la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos del año 2012 (julio), sólo 7 compromisos de gestión de riesgos continuará su medición para el año 2013.
En virtud de lo anterior serán monitoreadas un total de 8 medidas de mitigación de los años 2011 y 2012 para el año 2013.

## Slide 17
Estado de Avance Medidas del Plan de Tratamientos
del año 2012 Segundo Semestre

## Slide 18
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Durante el mes de diciembre de 2012 se realiza la segunda actualización del año de la Matriz de Riesgos Corporativo de acuerdo a los requisitos enviados por el CAIGG. Se establecen 19 medidas de mitigación asociadas a 20 riesgos corporativos, las cuales fueron informadas a los respectivos centros de responsabilidad y son las siguientes:
Informar sobre las solicitudes de aumentos de obras generadas en el período: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio
Informar a la Jefatura DIVAC las fechas calendarizadas para enviar la programación de los recursos financieros: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio

## Slide 19
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
    Instruir a las jefaturas de departamento y analistas respecto de la obligatoriedad de mantener actualizada la información en el SAGIR de las iniciativas de inversión mensualmente: se establecieron los siguientes periodos de medición (bimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero/05 de marzo
    *Marzo-Abril/06 de mayo
    *Mayo-Junio/05 de julio
    Controlar la rebaja contable en el SIGFE de las iniciativas de inversión subtítulo 29: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Supervisar en terreno las IDI aprobadas por el CORE y en ejecución año 2012, del FRIL: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio

## Slide 20
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
    Controlar la gestión de las rendiciones FIC: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Controlar la rebaja contable en el SIGFE de las iniciativas de inversión subtítulo 29: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Instruir a la Unidad de Tesorería de la obligatoriedad de comunicar a la unidad técnica y/o analista respectivo, del pago vía cheque hasta 10 días contados desde su emisión: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Informar sobre el control realizado a la rendición de iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio

## Slide 21
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
    Instruir sobre la obligatoriedad de aplicar el instructivo de inducción a los funcionarios que ingresan al Servicio: se establece el siguiente periodo de medición (semestral) y fecha de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Informar sobre las actualizaciones de las carpetas del personal del Servicio: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Informar sobre las resoluciones de reconocimiento, actualización y mantención de cargas familiares: se establecieron los siguientes periodos de medición (bimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero/05 de marzo
    *Marzo-Abril/06 de mayo
    *Mayo-Junio/05 de julio

## Slide 22
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
    Informar sobre la gestión de licencias médicas, desde su registro de ingreso hasta la recuperación del subsidio por incapacidad laboral: se establecieron los siguientes periodos de medición (mensual) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero/05 de febrero
    *Febrero/05 de marzo
    *Marzo/05 de abril
    *Abril/06 de mayo
    *Mayo/05 de junio
    *Junio/05 de julio
    Instruir sobre la tramitación de cometido funcionario: se establece el siguiente periodo de medición (semestral) y fecha de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Informar sobre las actualizaciones de las carpetas del personal del Servicio: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio

## Slide 23
Plan de Tratamientos 2012
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
    Emitir una circular que regule la jornada laboral en el Servicio: se establece el siguiente periodo de medición (semestral) y fecha de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Capacitar a un funcionario en el proceso de pago de remuneraciones: se establece el siguiente periodo de medición (semestral) y fecha de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Elaborar propuesta de instrumento que contenga directrices de buenas prácticas laborales: se establece el siguiente periodo de medición (semestral) y fecha de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio/05 de julio
    Informar sobre el estado de las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos que mantiene con procesos vigentes el Servicio: se establecieron los siguientes periodos de medición (trimestral) y fechas de entrega de medios de verificación:
    *Enero-Febrero-Marzo/05 de abril
    *Abril-Mayo-Junio/05 de julio

## Slide 24
Próximos Hitos 2013

## Slide 25
Próximos Hitos
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Departamento de Gestión Institucional
Envío Informe Monitoreo Plan de Tratamiento 1° Semestre 2012 el 31 de mayo
Envío Informe Monitoreo Plan de Tratamiento 2° Semestre de 2012 el 31 de mayo

## Slide 26
Muchas gracias