## Reporte Monitoreo Medidas 2010
Ministerio: | INTERIOR |  |  |  |  | Ministro: RODRIGO HINZPETER KIRBERG
Servicio o entidad | GOBIERNO REGIONAL DE METROPOLITANO DE SANTIAGO |  |  |  |  | Jefe de Servicio o entidad: FERNANDO ECHEVERRÍA VIAL
Monitoreo y Seguimiento de las Estrategias del Plan Tratamiento de los Riesgos 2010
Proceso transversal | Proceso | Subproceso | Etapa | Riesgo específico | Estrategia genérica | Descripción de la estrategia a aplicar | Periodo en de evaluación de implementación de la estrategia (a) | Resultados de la medición de la metas (b) | Evidencia del cumplimiento (c) | Proyecciones de cumplimiento (d) | Recomendaciones (e)
| ADMISIBILIDAD Y PREINVERSIÓN | REVISIÓN DE PROYECTOS POR CIRCULAR 33 | Envío de proyectos a Core | Deficiente presentación de los proyectos por parte del GORE | Reducir | Mejorar la elaboración de proyectos. | A evaluar durante el segundo semestre | 100% (6/6)= | 1)Invitación y Programa. 2)Nómina de Asistencia con fotografías. 3)Copia de la Presentación. | Meta cumplida.
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL | IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | Solicitud de recursos a la SUBDERE | Rebajas presupuestarias unilaterales por parte de la DIPRES en la solicitud de recursos vía SUBDERE del presupuesto de inversión de las cajas quincenales. | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Demora en la asignación presupuestaria de las iniciativas de inversión aprobadas por el CORE | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Mala programación de los montos solicitados a SUBDERE a través de la solicitud quincenal de cajas del presupuesto de inversión | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  | SUPERVISIÓN DE OBRAS | Supervisión en terreno | Falta de control del avance físico y financiero de las obras por parte del analista | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Falta de supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión | Reducir | Supervisión de proyectos aprobados FNDR Subt. 31 año 2010 y en ejecución año 2011 | A evaluar durante el segundo semestre | 60% (9/15) | 1)Actas de Acuerdo del Consejo Regional año 2010. 2)Documento de Jefatura División de Análisis y Control de Gestión a Administración Regional con nómina de proyectos FNDR Subt. 31. aprobados año 2010. 3)Documento trimestral de Jefatura División de Análisis y Control de Gestión a Administración Regional con Fichas de Terreno con fotografías. | A la fecha la supervisión de proyectos se encuentra dentro de cifras adecuadas. La cifra de proyectos supervisados es de 10% del total 2011. | Se recomienda incentivar el cumplimiento de este indicador durante el tercer trimestre del año.
|  | VISACIÓN DE ESTADOS DE PAGO DE PROYECTOS EN EJECUCION | Revisión de antecedentes requeridos en las bases para cursar estados de pago | Egresos de estados de pago con inconsistencia entre avances físicos y avances financieros. | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | No pagar los estados de pago a 30 días del presupuesto de inversión | Reducir | Seguimiento Estados de Pago 02 | A evaluar durante el segundo semestre | Febrero: 10.8% (13/120) Marzo: 1% (2/143) | 1)Planilla estados de pago. | Se observa una disminución de los tiempos de gestión de los estados de pago. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar medición evaluando todo el proceso de pago, desde su recepción hasta el pago al proveedor.
|  | REGISTRO DE COMPROMISOS FNDR | Ingreso de los datos a los sistemas informáticos contables. | Falta de cobro por incumplimiento de las bases asociadas a los proyectos de inversión. | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  | CIERRE Y CUADRATURA DE INGRESO DE GASTOS | Cerrar y Cuadrar el proceso mensual de gastos | No ejecutar el presupuesto de inversión asignado en un 100% | Reducir | Realizar sistemáticamente medición del gasto de inversión, verificando que este no sea inferior al 8,3% del presupuesto anual. | A evaluar durante el segundo semestre | Enero: 5.6% ($3.247.857.474 / $58.038.710.000) Febrero: 3,7% ($3.080.359.597/ $84.027.332.000) Marzo: 6,5% ($ 5.459.208 / $84.027332) | 1)Planilla avance SIGFE. | Este indicador tiene por objetivo medir el gasto del programa 02 de forma mensual, para detectar mes a mes las posibles dificultades de la ejecución del gasto. Se observa que los porcentajes de ejecución son muy bajos, sin embargo históricamente durante el primer trimestre la ejecución es mas lenta. | Se sugiere agilizar la gestión de proyectos asociados a grandes montos para alcanzar la meta del indicador al 30 de junio.
|  |  |  | Disminuciones por parte de la DIPRES del saldo inicial de caja del presupuesto de inversión planificado para principio de año | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Deficiente programación del gasto del presupuesto de inversión por subtítulo informada al 31 de octubre no dando posibilidad de reasignación | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | No control de las iniciativas priorizadas al CORE afectando el presupuesto del año siguiente en el arrastre | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Demora en la ejecución presupuestaria debido a retrasos en la elaboración de los convenios (mandato y transferencia) | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
| CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | REGISTRO CONTABLE | Emisión de Informes de Gestión | Inadecuada programación de los procesos presupuestarios entre las divisiones | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  | GESTIÓN PRESUPUESTARIA | Programas de Caja | Disminuciones por parte de DIPRES del saldo inicial de caja del presupuesto de operación planificado para principio de año | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Rebajas presupuestarias unilaterales por parte de DIPRES del prosupuesto de operación de los recursos solicitados en las cajas mensuales. | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Mala programación de los montos solicitados a DIPRES a través de la solicitud mensual de cajas del presupuesto de operación. | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  | Gestión de Pagos | No ejecutar el presupuesto de operación en un 100% | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
|  |  |  | Estados de pago no cumplan con la documentación que respalda el pago (Completitud, exactitud, veracidad de los antecedentes) | Reducir | Formalizar sistema de revisión de estados de pago. | A evaluar durante el segundo semestre | Febrero: 13,7% (18/131) Marzo: 11,41% (17/149) | 1)Planilla revisión estados de pago que incluya motivo de la devolución. | Indicador que muestra que durante el primer trimestre del año no se ha logrado cumplir con un máximo de 10% de estados de pago cursados con errores. | Se recomienda realizar reunión con DIVAC para realizar las gestiones que permitan disminuir los estados de pago con errores.
|  |  | Análisis Financiero- Contable 01 y 02 | Deficiente programación del gasto del presupuesto de operación por subtitulo informada al 31 de octubre no dando posibilidad de reasignación | Reducir | Medir la ejecución de la cartera de proyectos del FNDR | A evaluar durante el segundo semestre | 27,3 % (3/11) | 1) Informes mensuales por analista del estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR. 2) Informes mensuales de estado de avance de la cartera de proyectos del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR enviados a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. 3) Documento mediante el cual se envía el informe desde la Jefatura del Departamento de Control de Proyectos y Programas FNDR a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y a la Administración Regional. | Indicador mensual. A la fecha se han elaborado todos los informes. Su periodo de medición finaliza en el mes de diciembre. No se prevén dificultades para su cumplimiento. | Se sugiere profundizar en la medición midiendo la cantidad de proyectos supervisados.
| RECURSOS HUMANOS | SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL | Implementación Proceso de Selección | Ausencia política de selección de personal | Reducir | Diseño e implementación Proceso de Selección de Personal | A evaluar durante el segundo semestre | 0% | 1)Resolución que apruebe procedimiento. | A la fecha se ha avanzado en el diseño de las etapas y requerimientos de la política de selección. Etapas: 1. Diseño de perfil del cargo a reponer: actualmente se cuenta con definiciones de competencias para algunos de ellos. 2. Definición de las fuentes de reclutamiento: variarán de acuerdo al perfil requerido. 3. Selección: es necesario diseñar y aplicar procesos dentro de las disposiciones normativas vigentes. (Exámenes Técnicos y Psico/laboral, Verificar el cumplimiento de las competencias y la adecuación psicolaboral al perfil de cargo), realizar al menos de 2 entrevistas; del jefe directo y otra jefatura superior, los que finalmente, a la luz de los resultados del proceso, deben decidir respecto de una terna o candidato, según los acuerdos de la comisión encargada del proceso. | Se sugiere cumplir con el indicador durante el tercer trimestre del año.
| TRANSPARENCIA | ACCESO DE INFORMACIÓN | Tramitación de las consultas ciudadanas | Incumplimiento de la Ley 20.285 de Transparencia | Reducir | Respuestas a Solicitudes e Acceso a la Información Pública de acuerdo con los plazos estipulados en el art.14 de la ley de 20.285 | A evaluar durante el segundo semestre | 100% (17/17) | 1)Registro de Seguimiento Solicitudes de Acceso a la Información 2)Solicitudes de Acceso a la Información. 3)Copia de Resoluciones de Respuesta | Se cumple con los plazos de gestión estipulados en la ley.
| SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL | ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | Planificación de Compras | Deficiente planificación de compras de las Divisiones | Reducir | Elaboración de Planes de Compras por División | A evaluar durante el segundo semestre | 0% | 1)Planes de compra de la DIVAC; DIPLADE Y DAF remitidos al Dpto. Gestión de Abastecimiento antes del día 25 de marzo, junio, septiembre y diciembre (4 planes de compra por división). 2)Informe Trimestral del Dpto. Gestión de Abastecimiento con el % de desviación de la planificación de compras por división (4 informes), remitido a través de e-mail a Jefaturas de División, Adm. Regional, U. de Auditoria Interna y Dpto. Gestión Institucional. | Este indicador busca obtener un listado de los bienes y servicios que se compraran por trimestre en la institución. Para ello es indispensable que las divisiones envíen al departamento de Gestión de Abastecimiento los artículos a comprar, los montos asociados y la fecha estimada de la compra. Sin esta información, no se puede elaborar un plan de compras ni determinar el grado de desviación de la programación de compras. Durante el primer trimestre las fichas de compra recibidos solo indicaban el monto comprometido y solo en algunos casos las cantidades a comprar y las fechas estimadas, debido a lo anterior el indicador no refleja la programación ni su grado de desviación. | Se recomienda realizar reunión con los jefes de división y el Dpto. de Gestión de Abastecimiento para aunar criterios que permitan realizar las mediciones de los trimestres restantes. Adicionalmente, se deberá trabajar sobre los medios de verificación.
|  | SERVICIOS GENERALES | Gestión Contratos de Suministros | No pagar los gastos de funcionamiento asociados a los contratos de suministros dentro de los 30 días | Reducir | Seguimiento del pago de contratos de suministro | A evaluar durante el segundo semestre | Febrero: 6% (1/15) Marzo: 3% (1/33) | 1)Planilla de seguimiento | Se observa una disminución de los tiempos de gestión de los estados de pago asociados a los contratos de suministros. No se prevén dificultades para su cumplimiento.
Descripción de la información solicitada en el formato dispuesto en el cuadro Nº 17 (sólo aquellos conceptos no explicados con ocasión del formato Nº 16)
Número de descriptor | Significado
(a) | Señalar en qué fecha se evaluó la implementación de la estrategia.
(b) | Señalar el resultado que se obtuvo de la medición de las metas (cumplida, parcialmente cumplida, porcentaje de cumplimiento, etc.)
(c) | Expresar y detallar en que documentos o que información se utilizó para tener evidencia suficiente y adecuada del cumplimiento.
(d) | En caso de no haberse cumplido totalmente la meta, como se proyecta que será el cumplimiento. (en unidades de tiempo, o si no se podrá cumplir).
(e) | Sugerencias que realiza el responsable del monitoreo y revisión para que se obtenga el logro de la meta, o se mejore en términos de oportunidad y calidad.