## Slide 1
DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE LA GESTION
PROGRAMACION OPERATIVA PRIMER TRIMESTRE 2015

## Slide 2
METAS DE LA DIVAC 2015
Cantidad
Calidad
Información
Proyectos 2%

## Slide 3
PROGRAMACION
Cantidad |  |  | 
ACTIVIDAD/META | RESPONSABLES | METAS | FACTORES CRITICOS
Incrementar el presupuesto | JM Zapata Toda la organización | Incrementar en 30 mil millones el presupuesto 2015 | Alcanzar un buen nivel de gasto al 30 de junio. Sensibilizar a DIPRES Compromiso del Intendente
Ejecutar todo el presupuesto | JM Zapata Todo DIVAC Toda la organización | Ejecutar el 100% del presupuesto sin devolución de recursos al 31 de diciembre. Ejecutar el 30% al 31 de marzo y 60% al 30 de junio | Transferencia del Metro Fortalecimiento de los equipos
Reducir la desviación de la programación de gastos | JM Zapata M. Catoni | Ejecución lograda con una desviación mensual no mayor de un 5% por sobre y por debajo lo reprogramado | Fortalecimiento de los equipos Mayor contacto de Unidades Técnicas
Fortalecimiento de los equipos | JM Zapata | Creación de la Unidad de Inspecciones y la de Control de Gestión. Fortalecer los Departamento de Proyectos y Transferencias y uniformidad de grados | Disposición de mayores recursos

## Slide 4
PROGRAMACION
Calidad: |  |  | 
ACTIVIDAD/META | RESPONSABLES | METAS | FACTORES CRITICOS
Reducir el porcentaje de la cartera “problemática” | JM Zapata M. Catoni | Que no exista más de un 10% de la cartera en alguna situación problemática (actualmente tenemos un 17,7%). A cumplirse a partir de Junio | Compromiso de y presión hacia las unidades técnicas
Generar Indicadores de gestión de las Unidades Técnicas | JM Zapata R. Silva | Establecer un ranking mensual de calidad de ejecución de la cartera a partir de marzo | 
Implementar el protocolo de respuesta frente a cartera | JM Zapata M. Catoni | Socializar el Protocolo y Aplicarlo a partir de mediados de marzo | Compromiso del CORE
Modificación de los convenios mandatos | JM Zapata M. Catoni F. Cancino | Modificar los Convenios Mandatos para su utilización desde marzo- abril | Apoyo de Jurídico y gestiones ante Contraloría

## Slide 5
PROGRAMACION
Calidad: |  |  | 
ACTIVIDAD/META | RESPONSABLES | METAS | FACTORES CRITICOS
Generación de indicadores del desempeño de los analistas | JM Zapata R. Silva | Elaborar un indicador “objetivo” de desempeño de los analistas como insumo para su evaluación. A partir de marzo | 
Evaluar la satisfacción de nuestros usuarios | JM Zapata R. Silva | Aplicación de encuesta semestral de satisfacción y evaluación de usuarios: Secplas, DOMs y Contratistas . Junio | Disposición de recursos
Mejorar la inspección de las obras civiles | JM Zapata M. Catoni | Creación de la Unidad y aumentar la calidad y cantidad de las inspecciones. Inspeccionar el 100% de las obras civiles | Disposición de recursos Definir el estándar de la inspección Mejorar la relación con los ITOS

## Slide 6
Información: |  |  | 
ACTIVIDAD/META | RESPONSABLES | METAS | FACTORES CRITICOS
Mejorar y uniformar los sistemas de registro | JM Zapata R. Silva | Crear un sistema único de registro y seguimiento de proyectos de la DIVAC- Marzo | Compromiso con la medida
Generar más información pública sobre la cartera | JM Zapata R. Silva | Emitir un informativo semanal de indicadores críticos de la cartera, a partir de segunda quincena de marzo | 
Generar un sistema uniformado de registro de la inversión regional | JM Zapata R. Silva | Generar un sistema único de información de la inversión regional a partir del PROPIR- Abril | Compromiso de SUBDERE y MIDESO
Evaluación del impacto de la Circular 47. | JM Zapata R. Silva | Analizar los efectos de la aplicación de esta circular a Julio | 
Proyectos del 2%: |  |  | 
ACTIVIDAD/META | RESPONSABLES | METAS | FACTORES CRITICOS
Cerrar cartera de arrastre | JM Zapata | Cerrar administrativamente el 100% de los proyectos de los años 2014 y anteriores |