**Resumen ejecución presupuestaria**

 **Programa de Inversión Regional.**

**Enero 2015**

**RESUMEN EJECUTIVO**

La ejecución presupuestaria del mes de enero alcanzó **M$7.257.437** lo que implica un **6,9%** del presupuesto de ley inicial de **M$105.043.970.**

En el mes enero la ejecución del presupuesto respecto a la programación financiera, arrojó una desviación positiva de **4%**. Comparativamente, la ejecución presupuestaria con respecto a igual mes de los años anteriores, arrojó el siguiente resultado: mayor gasto respecto a Enero 2014 en un **204%** y **13%** respecto a igual mes del año 2013.

**DESARROLLO**

El presupuesto vigente a la fecha es de **M$105.043.970.-,** que se espere se incremente inicialmente en 8 mil millones, explicado por provisiones que serán decretadas durante el ejercicio presupuestario.

Del presupuesto vigente al cierre del mes de Enero se han ejecutado **M$7.257.437** (SIGFE) expresado en un **6.9%.**

 La ejecución acumulada para el periodo, se muestra en el siguiente cuadro, y se compara igual periodo para el año 2014:



**Información Mensual-Enero**

La ejecución presupuestaria en comparación con la programación del mes, se muestra en el siguiente cuadro:



Si revisamos la ejecución de los últimos 5 años, en valores nominales tenemos que:



Se puede apreciar que el periodo presupuestario enero 2015 es el que ha generado un mayor gasto desde el 2011, esto se explica principalmente por la anticipación que se hizo a los procesos administrativos de identificación presupuestaria de proyectos y al trabajo del CEP que ha mantenido en coordinación a las áreas involucradas en la ejecución de gasto.

A continuación se muestra el comportamiento de las unidades técnicas, con respecto a su ejecución de acuerdo a la programación del mes de enero 2015.

**Unidades Técnicas que cumplieron con su programación:**



**Unidades Técnicas que NO cumplieron con su programación:**

