## Hoja1
PLAN DE TRATAMIENTOS 2017 APLICACIÓN 2018
N° | Proceso Transversal | Proceso | Riesgo Específico | Descripción de la estrategia a aplicar | Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Contol | Responsable de la estrategia | Plazo | Indicador de logro | Periodo Medición del Indicador | Meta | Evidencia que se observará
1 | Transferencias a/de otras entidades públicas | Gestión de la inversión regional | Rendiciones de gastos incompletas No recibir las rendiciones desde la unidades técnicas | Ejecutar 8 jornadas de capacitación y ejecución de las iniciativas de inversión de acuerdo a convenio de transferencia, a las unidades técnicas ejecutoras públicas y privadas de proyectos del Fondo Concursable de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana | Reducir el envío de las rendiciones de gastos incompletas por parte de las unidades técnicas | Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana | 11 meses enero a noviembre | (Número de jornadas sobre rendición de cuentas y jecución de las iniciativas de inversión de acuerdo a convenio de transferencia, a las unidades técnicas ejecutoras públicas y privadas de proyectos del Fondo Concursable de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana durante el año 2018/8)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 5 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 5 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 5 de Octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadan a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que contenga: 1-Invitación 2-Programa 3-Presentación de la capacitación 4-Nómina de asistencia firmada por los asistentes 5-Registro fotográfico 6-informe final en el cuarto trimestre de desempeño y resultados
2 | Transferencias a/de otras entidades públicas | Gestión de la inversión regional | Falta de profesionales para supervisión | Elaborar un informe del estado de las iniciativas financiadas con cargo al fondo de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana (6%), que se encuentren en ejecución, identificando las debilidades en su asignación, ejecución, rendición de cuentas y otras que se observen | Reducir el envío de las rendiciones de gastos incompletas por parte de las unidades técnicas | Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana | 11 meses enero a noviembre | (Número de IDI 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana supervisadas en terreno año 2018/Número total de IDI en ejecución año 2018 del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 5 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 5 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 5 de Octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 35% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana a la Jefatura de la División de la Análisis y Control de Gestión, que contenga: 1-Nómina de las IDI del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, en ejecución año 2018 2-Fichas de Terreno firmadas por los analistas con fotografías de las IDI supervisadas año 2018 3-Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados del desarrollo de las carteras años 2017 y 2018, con un análisis de debilidades y oportunidades por los fondos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana
3 | Transferencias a/de otras entidades públicas | Gestión de la inversión regional | Falta de profesionales para supervisión en terreno | Elaborar un informe del estado de los proyectos financiados con cargo al subtítulo 33.03.150 del Programa 02 de Inversión Regional que se encuentren en ejecución, identificando las debilidades en su ejecución, rendición de cuentas y otras que se observen | Potenciar el control de la supervisión en terreno de los proyectos subtítulo 33.03.150 mejor programando las visitas a terreno | Jefatura Departamento de Transferencias de Capital | 11 meses enero a noviembre | (Número de proyectos subtítulo 33.03.150 supervisados en terreno año 2018/Número total de proyectos subtítulo 33.03.150 en ejecución año 2018)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 5 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 5 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 5 de Octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que contenga: 1-Nómina de las IDI del subtítulo 33.03.150 del Programa 02 de inversión Regional en ejecución año 2018 2-Fichas de terreno firmadas por los analistas con fotografías de las IDI supervisadas año 2018 3-Informe fnal en el cuarto trimestre de desempeño y resultado
4 | Transferencias a/de otras entidades públicas | Gestión de la inversión regional | Falta de gestión por parte del analista del cierre de la iniciativa de inversión en el caso del subtítulo 31 | Elaborar un informe del estado de los proyectos con cargo al subtítulo 31 del Programa 02 de Inversión Regional que se encuentren en ejecución, identificando las debilidades en su ejecución, rendición de cuentas y otras que se observen | Potenciar el control de la supervisión en terreno de los proyectos con cargo al subtítulo 31 del Programa 02 de Inversión Regional mejor programando las visitas a terreno | Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros | 11 meses enero a noviembre | (Número de proyectos subtítulo 31 supervisados en terreno año 2018/Número total de proyectos subtítulo 31 en ejecución año 2018)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 5 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 5 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 5 de Octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 80% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que contenga: 1-Nómina de las IDI subtítulo 31 del Programa 02 de Inversión Regional en ejecución año 2018 2-Fichas de Terreno firmadas por los analistas con fotografías de las IDI supervisadas año 2018 3-Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados del desarrollo de las carteras años 2017 y 2018, con un análisis de debilidades y oportunidades de los proyectos de acuerdo a tipología
5 | Auditoría Interna | Control y probidad | Que no se informe oportunamente a la Unidad de Transparencia la vigencia de los Sujetos Pasivos | Reportar a lo menos un 90% las designaciones y/o términos de comisiones evaluadoras en el marco de la Ley N° 19.886 y/o los movimientos de sujetos pasivos, según corresponda en un plazo máximo de 1 día hábil a la Unidad de Transparencia | Reducir los errores entre la información cargada en la plataforma Lobby y los movimientos de sujetos pasivos y designaciones y/o términos de comisiones evaluadoras | Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento Secretaría Ejecutiva CORE Jefatura Departamento de Gestión de Personas | 11 meses enero a noviembre | (Número de comisiones evaluadoras designadas y/o terminadas y/o movimientos de sujetos pasivos informados a la Unidad de Transparencia en un plazo menor o igual a 1 día hábil/Número total de comisiones evaluadoras designadas y/o terminadas y/o movimientos de sujetos pasivos)*100 | Mensual *Enero: 5 de Febrero *Febrero: 5 de Marzo *Marzo: 5 de Abril *Abril: 7 de Mayo *Mayo: 5 de Junio *Junio: 5 de Julio *Julio: 6 de Agosto *Agosto: 5 de Septiembre *Septiembre: 5 de Octubre *Octubre: 5 de Noviembre *Noviembre: 7 de Diciembre | 90% | Documento mensual de la Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento a la Unidad de Transparencia que contenga: 1-Planilla excel con listado de comisiones evaluadoras donde se señale: a)Código ID de comisión evaluadora; b)Número de Resolución que designa comisión evaluadora; c)Fecha de Resolución que desiga comisión evaluadora; d) Fecha de término de la comisión evaludora; e)Fecha de mail donde remite información de término de comisión evaluadora a la Unidad de Transparencia Documento mensual de la Secretaría Ejecutiva CORE que contenga: 1-Carta de renuncia del CORE 2-Acuerdo CORE con designación del reemplazante 3-Copia de mail donde remite información de de renuncia y/o designación de reemplazante a la Unidad de Transparencia Documento mensual de la Jefatura del Departamento de Gestión de Personas a la Unidad de Transparencia que contenga: 1-Resolución que designa sujeto pasivo 2-Carta de renuncia o Resolución que pone término al contrato del sujeto pasivo 3-Copia de mail donde remite información de renuncia y/o designación de sujeto pasivo a la Unidad de Transparencia
6 | Auditoría Interna | Control y probidad | Personal sin conocimiento respecto del sistema de prevención del lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo | Capacitar al 10% de los funcionarios/as del Servicio en la prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo conforme a la Ley N°19.913 | Potenciar el conocimiento del Sistema de Prevención del LA/DF/FT a través de la capacitación | Jefatura Departamento de Gestión Institucional | 11 meses enero a noviembre | (Número de funcionarios/as capacitados en prevención de LA/DF/FT conforme a la Ley N°19.913/Número total de funcionarios/as de la dotación efectiva en el año 2018)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 5 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 5 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 5 de Octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 10% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión Institucional a la Administración Regional que contenga: 1-Invitación 2-Presentación de la capacitación 3-Nómina de asistencia firmada por los asistentes 4-Registro fotográfico
7 | Gestión documental | Control y gestión de documentos y archivos | No contar con un registro actualizado de la documentación almacenada | Registrar en a lo menos un 75% en tabla de descripción, los documentos emitidos por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago año 2014 y en un 90% año 2018, GORE RMS | Potenciar el registro de la documentación del Servicio con el registro de ésta | Jefatura Departamento de Gestión Documental | 11 meses enero a noviembre | (Número de documentos registrados 2014 y 2018 por el GORE RMS en tabla de descripción/Número de documentos emitidos 2014 y 2018 por el GORE RMS durante el 2018)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 5 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 5 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 5 de Octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 75% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión Documental a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, que contenga: 1-Nómina con los documentos emitidos en el periodo 2-Tabla de descripción con los documentos registrados 3-Link Intranet de acceso restringido
8 | Transferencias a/de otras entidades públicas | Gestión financiera | Gasto con imputación incorrecta Solicitudes de pago del Programa 02 con errores | Registrar en un 100% los procesos de pago (validados presupuestariamente, devengados y pagados) en el Módulo DAF del Sistema Administración de la Gestión de la Inversión Regional, SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago | Potenciar el control de los devengos y pagos con el sistema interno SAGIR | Jefatura Departamento de Finanzas | 11 meses enero a noviembre | (Número de pagos registrados validados presupuestariamente, devengados y pagados en Módulo DAF SAGIR / Número total de pagos cursados para el mismo período)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Finanzas a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas y Administración Regional que contenga: 1-Reporte SAGIR con pagos validados presupuestariamente, devengados y/o pagados en Módulo DAF para el programa 02 de inversiones, firmado por la Jefatura del Departamento de Finanzas. 2-Reporte SIGFE de compromisos, devengos y efectivos para el mismo período, del programa 02 de inversiones, firmado por la Jefatura del Departamento de Finanzas. 3-Link a SAGIR de acceso restringido
9 | Recursos humanos | Gestión de personas | Que no exista continuidad en el proceso de prevención de riesgos, por ausencia del funcionario que realiza la labor | Designar mediante resolución a funcionario titular y suplente, para asegurar la continuidad en el proceso de prevención de riesgos | Potenciar la continuidad del proceso de prevención de riesgos teniendo un funcionario suplente, que además cumpla con la condición de pertenecer al Comité Paritario de Higiene y Seguridad | Jefatura departamento de Gestión de Personas | 11 meses enero a noviembre | Resolución que designa a funcionario titular y suplente Encargado de Prevención de Riesgos =1 1=Cumple 0=No cumple | Semestral *Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio: 5 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 1=Cumple | Resolución firmada por el Jefe de Servicio que designa a funcionario titular y suplente Encargado de Prevención de Riesgo
10 | Recursos humanos | Gestión de personas | No planificar la asignación de horas extraordinarias, quedando sin disponibilidad presupuestaria antes de terminar el año calendario | Reunión de coordinación trimestral entre el Departamento de Gestión de Personas y de Finanzas para chequear la proyección de horas versus la disponiblilidad prespuestaria | Reducir los errores entre la programacíon de horas extraordinarias y la disponibilidad presupuestaria existente | Jefatura departamento de Gestión de Personas | 11 meses enero a noviembre | (Número de reuniones de coordinación entre el Departamento de Gestión de Personas y de Finanzas para chequear la proyección de horas versus la disponiblilidad prespuestaria/4)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión de Personas a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas y Administración Regional que contenga: 1-Acta de reunión de coordinación entre el Departamento de Gestión de Personas y de Finanzas firmada por los asistentes
11 | Recursos humanos | Gestión de personas | Que no se comunique a los proveedores de los lineamientos y directrices contenidos en el Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y el marco normativo vigente | Incorporación de anexo en los contratos que están suscritos o por suscribir con cláusulas referidas al Sistema de Prevención del LA/FT/DF | Reducir la cantidad de proveedores de servicios en desconocimiento de los lineamientos y directrices contenidos en el Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y el marco normativo vigente | Jefatura departamento de Gestión de Personas | 11 meses enero a noviembre | (Número de contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios con anexo que contenga cláusula referidas al Sistema de Prevención de LA/FT/DF/Número total de contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios con anexo que contenga cláusula referidas al Sistema de Prevención de LA/FT/DF
12 | Recursos humanos | Gestión de personas | No velar que en los procesos de inducción del personal que ingrese se tome conocimiento del Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF | Se entregará Manual al momento de realizar la inducción, y en la declaración jurada se agregará que la persona toma conocimiento de ello | Potenciar el conocimiento del Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF en los funcionarios nuevos que ingresen al Servicio | Jefatura departamento de Gestión de Personas | 11 meses enero a noviembre | (Número de funcionarios/as nuevos ingresados en 2018 que recibieron Manual del sistema de Prevención del LA/FT/DF y con toma de conocimiento en declaración jurada/Número total de funcionarios/as nuevos ingresados en 2018)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión de Personas a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas y Administración Regional que contenga: 1-Nómina de funcionarios nuevos ingresados en 2018 2-Declaraciones juradas firmadas por los funcionarios nuevos ingresados en 2018
13 | Recursos humanos | Gestión de personas | Que la licencia médica en papel presentada por el/la funcionario/a sea recepcionada fuera del plazo legal establecido Que las licencias médicas electrónicas no sean verificadas por el Servicio dentro del plazo establecido Tramitar licencia médica fuera de plazo (papel) Tramitar licencia médica fuera de plazo (electrónica) Falta de gestión con las instituciones de salud, para la recuperación del subsidio por incapacidad laboral Que los montos recuperados no sean individualizados y rebajados en el registro correspondiente | Aplicar procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, en un 100% de las licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017-2018 | Potenciar la gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud | Jefatura Departamento de Gestión de Personas | 11 meses enero a noviembre | (Número de aplicación de procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, de las licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017-2018/Número total de licencias médicas)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Documento 1°, 2° y 3° trimestre de la Jefatura del Departamento de Gestión de Personas a la Jefatura de División de Administración y Finanzas, que contenga: 1-Nómina de funcionarios con derecho a recuperación de subsidios de licencias médicas 2-Planilla Excel que detalle: a) Oficios de cobro a entidades de salud; b) Recuperación efectiva de licencias médicas y c) Subsidios pendientes por recuperar 3-Informe final de diagnóstico y resultados, en el cuarto trimestre, respecto a la gestión de recuperación de subsidios por concepto de licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017-2018
14 | Adquisiciones y abastecimiento | Compras públicas | Que los centros de costos no consideren los tiempos de duración de los procesos de compra al momento de planificar la ejecución de sus compras y/o contrataciones | Capacitar en el uso del Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) al 50% de las unidades requirentes del Servicio | Potenciar el uso del Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) en los responsables de centros de costo del Servicio | Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento | 11 meses enero a noviembre | (Número de unidades requirentes capacitadas en el uso del SGA, durante el año 2018 /Número total de unidades requirentes con acceso creado y vigente en el SGA)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 50% | Documento de la Jefatura del de Departamento de Gestión de Abastecimiento a la Jefatura División de Administración y Finanzas, que contenga: 1-Invitación 2-Presentación de la capacitación 3-Nómina de asistencia firmada 4-Registro fotográfico
15 | Recursos materiales | Gestión de bienes y servicios | Que no se incorpore el anexo mediante el cual los proveedores declaren estar en conocimiento de los lineamientos, directrices contenidos en el Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y el marco normativo vigente | Incorporación de anexo en los contratos que están suscritos o por suscribir con cláusulas refereidas al Sistema de Prevención del LA/FT/DF | Reducir la cantidad de proveedores de servicios en desconocimiento de los lineamientos y directrices contenidos en el Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y el marco normativo vigente | Jefatura Departamento de Servicios Generales | 11 meses enero a noviembre | (Número de contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios con anexo que contenga cláusula referidas al Sistema de Prevención de LA/FT/DF/Número total de contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios con anexo que contenga cláusula referidas al Sistema de Prevención de LA/FT/DF
16 | Sistemas informáticos | Gestión de tecnologías de la información | Que no se comunique a los proveedores de las directrices contenidas en el Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y el marco normativo vigente | Incorporación de anexo en los contratos que están suscritos o por suscribir con cláusulas refereidas al Sistema de Prevención del LA/FT/DF | Reducir la cantidad de proveedores de servicios en desconocimiento de los lineamientos y directrices contenidos en el Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y el marco normativo vigente | Jefatura Departamento de Informática | 11 meses enero a noviembre | (Número de contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios con anexo que contenga cláusula referidas al Sistema de Prevención de LA/FT/DF/Número total de contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios)*100 | Trimestral *Enero-Febrero-Marzo: 10 de Abril *Abril-Mayo-Junio: 10 de Julio *Julio-Agosto-Septiembre: 10 de octubre *Octubre-Noviembre: 7 de Diciembre | 100% | Contratos firmados entre el GORE RMS y proveedores de servicios con anexo que contenga cláusula referidas al Sistema de Prevención de LA/FT/DF