## Indicadores Logro
PROCESO CONTROL INTERNO DE RIESGOS ESTRATEGICOS
PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS ESTRATEGICOS 2026-2027 INDICADORES LOGRO 2026
N° | N° Matriz Evaluación | Proceso Estratégico | Riesgo específico | Indicador de logro | Responsable del riesgo | Plazo | Fórmula de cálculo | Período medición de la estrategia | Meta | Evidencia que se observará
1 | 2 | Coordinación de la Inversión Pública en la Región | Aprobación de proyecto que en sus especificaciones técnicas no incluye todas las partidas requeridas | Verificar que la aprobación de proyectos de obras públicas contemple en las especificaciones técnicas todas las partidas requeridas | Alejandra Acevedo Jefa Depto. Análisis y Evaluación de Inversiones División de Planificación y Desarrollo Regional | 2026-11-01 | Protocolo de verificación de aprobación de proyectos de obras públicas que contemple las especificaciones técnicas, las partidas requeridas, incorporando flexibilidad de características técnicas iguales o superiores elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones a la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Protocolo de verificación de aprobación de proyectos de obras públicas que contemple las especificaciones técnicas, las partidas requeridas, incorporando flexibilidad de características técnicas iguales o superiores
2 | 47 | Gestión de Personas | Ausencia de Manual de procedimientos interno que indique pasos a seguir a los funcionarios y tiempos en el inicio y formalización de gestiones de las licencias | Aplicar protocolo con instrucciones, directrices, roles, responsabilidades, plazos y pasos a seguir para las personas funcionarias respecto de la gestión de las licencias | Jennifer Lueiza Jefa Depto. Gestión y Desarrollo de Personas División Administración y Finanzas | 2026-11-01 | Protocolo con instrucciones, directrices, roles, responsabilidades, plazos y pasos a seguir para las personas funcionarias respecto de la gestión de las licencias aplicado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas a la Jefatura de División de Administración y Finanzas, que contenga: 1) Medición de la aplicación del Protocolo y su difusión.
3 | 4.a | Gestión de la Inversión Regional | Contratos no actualizado en el sistema de gestión de obras SISGEOB, de la Contraloría General de la República (portal GEO-CGR) | Registrar el 100% de los contratos de obras públicas en el sistema de gestión de obras SISGEOB, de la Contraloría General de la República, Portal GEO-CGR | Paola Valenzuela Jefa Depto. Ejecución División de Infraestructura y Transportes | 2027-01-01 | (Número de contratos registrados en el sistema de gestión de obras públicas SISGEOB/Número total de contratos de obras públicas suscritos durante el 2026)*100 | Bimestral | 100% | Documento de la Jefatura del Departamento de Ejecución a la Jefatura de División de Infraestructura y Transportes, que contenga: 1) Nómina de los contratos de obras públicas suscritos en el período 2) Nómina de los contratos de obras públicas registrados en SISGEOB
4 | 19.a | Gestión de la Inversión Regional | Convenios de la Corporación que no cuenta con detalle de los gastos a ejecutar | Verificar que la aprobación de proyectos de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo contemple presupuesto itemizado | Alejandra Acevedo Jefa Depto. Análisis y Evaluación de Inversiones División de Planificación y Desarrollo Regional | 2026-11-01 | Protocolo de ingreso y aprobación de proyectos de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones a la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Protocolo de ingreso y aprobación de proyectos de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo
5 | 41.a | Gestión de la Inversión Regional | Documento “Pagaré” ante Notario firmado sólo por el representante legal de la fundación y no incluye a los integrantes de la directiva como avales y codeudores solidarios, como lo exige el convenio | Elaborar procedimiento que contemple las exigencias legales del pagaré | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas
6 | 7.a | Gestión de la Inversión Regional | Estado de pago que no cuenta con todos los antecedentes esenciales de respaldo | Implementar documento de apoyo técnico que establezca funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales de respaldo para el pago | Gabriel Aldana Jefe Depto. Inversiones División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Protocolo con funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales para el pago=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Inversiones a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Protocolo con funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales para el pago
7 | 38.a | Gestión de la Inversión Regional | Falta de procesos de liquidación y finiquito contractual para cierre de proyecto y transferencia del bien | Implementar Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el proceso de cierre de proyectos que incluya resolución que aprueba el término o cierre contractual, resolución de traspaso del bien y/o resolución de liquidación de contrato | Gabriel Aldana Jefe Depto. Inversiones División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el proceso de cierre de proyectos elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Inversiones a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el proceso de cierre de proyectos
8 | 32 | Gestión de la Inversión Regional | Falta de actualización de los programas que tienen en su cartera | Elaborar procedimiento que contemple actualización de los programas que contenga el control presupuestario, clarificación de responsabilidades y la conciliación de cuentas | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas
9 | 43.b | Gestión de la Inversión Regional | Falta de comunicación del proceso de rendiciones lo que dificulta el seguimiento en la ejecución y término de los programas | Elaborar procedimiento que contemple comunicación con las unidades técnicas GS del proceso de rendiciones y término de los programas | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas
10 | 30 | Gestión Administrativa | Falta de información en las bitácoras de los vehículos fiscales | Capacitar a los conductores sobre el uso y llenado correcto de las bitácoras de los vehículos fiscales, garantizando la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo | Claudio Muñoz Jefe Depto. Servicios Generales División de Administración y Finanzas | 2027-01-01 | (Número de conductores capacitados en el uso y llenado correcto de las bitácoras de los vehículos fiscales /Número total de conductores año t)*100 | Bimestral | 100% | Documento de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales a la Jefatura de División de Administración y Finanzas, que contenga: 1-Invitación 2- Programa 3-Presentación de la capacitación 4-Nómina de asistencia firmada 5-Registro fotográfico
11 | 21 | Gestión de la Inversión Regional | Falta de procedimientos formales para el proceso de cierre de los proyectos financiados y ejecutados por la Corporación | Elaborar procedimiento que contemple cierre de los proyectos financiados y ejecutados por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa de la gestión de gastos de funcionamiento e iniciativas para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa de la gestión de gastos de funcionamiento e iniciativas para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo
12 | 36 | Gestión Administrativa | Falta de publicación de contratos en la plataforma de mercado publico | Publicar los contratos GS suscritos en la plataforma de mercado público. | Miguel Collio Jefe Depto. Compras División de Administración y Finanzas | 2027-01-01 | (Número de contratos publicados en la plataforma de mercado público/Número total de contratos suscritos durante el 2026)*100 | Bimestral | 100% | Documento de la Jefatura del Departamento de Compras a la Jefatura de División de Administración y Finanzas, que contenga: 1. Nómina de los contratos publicados en la plataforma de mercado público 2. Nómina de los contratos suscritos GS
13 | 33.b | Gestión de la Inversión Regional | Falta de regularización de los programas, que en la División de Presupuesto e Inversión Regional se encuentran cerrados y en Finanzas presentan saldo, como también la regularización de transferencia a proyectos no identificados por el Departamento de Control de Programas | Elaborar procedimiento que contemple regularización de los programas y la regularización de transferencia a proyectos no identificados | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas
14 | 22.a | Gestión de la Inversión Regional | Inconsistencias en la base de datos de control de rendiciones | Establecer verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2027-01-01 | Formación de analistas en verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales implementada=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Nómina de analistas formados en verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales
15 | 22.d | Gestión de la Inversión Regional | Inconsistencias en la base de datos de control de rendiciones | Establecer verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales | María Luisa Valdés Riesco Jefa Depto. Medio Ambiente y Acción Climática División de Planificación y Desarrollo Regional | 2027-01-01 | Formación de analistas en verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales implementada=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Medio Ambiente y Acción Climática a la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional, que contenga: 1) Nómina de analistas formados en verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales
16 | 39 | Gestión de la Inversión Regional | Insuficiencia de control en el cumplimiento de los convenios y falta de revisión y aprobación de las rendiciones, además de la verificación de la publicación de la rendición de gastos en el sistema SISREC | Elaborar procedimiento que contemple el control en el cumplimiento de los convenios, aprobación de las rendiciones y la verificación de la publicación de la rendición de gastos en el sistema SISREC, a través de procesos claros, segregación de funciones | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas
17 | 23.b | Gestión de la Inversión Regional | Memorándums sin el detalle de los documentos que respaldan las rebajas contables relacionadas con las iniciativas financiadas, falta de respaldo de rendiciones enviadas | Elaborar procedimiento que contemple detalle de las rebajas contables y respaldos de las rendiciones realizadas por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa de la gestión de gastos de funcionamiento e iniciativas para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa de la gestión de gastos de funcionamiento e iniciativas para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo
18 | 14.b | Gestión de la Inversión Regional | Pago improcedente de máquinas que no se encontraban instaladas, o no estaban siendo utilizadas, pero igualmente había efectuado la recepción conforme de las mismas | Implementar documento de apoyo técnico que establezca funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales de respaldo para el pago | Gabriel Aldana Jefe Depto. Inversiones División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Protocolo con funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales para el pago=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Inversiones a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Protocolo con funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales para el pago
19 | 40.a | Gestión de la Inversión Regional | Rendiciones mensuales no incluyen los documentos que respalden el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y retención de honorarios | Elaborar procedimiento que contemple rendición de cuentas, sistema de control interno, documentos que respalden el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y retención de honorarios | Carlos González Jefe Depto. Control de Programas División de Presupuesto e Inversión Regional | 2026-11-01 | Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0 | Bimestral | 1 | Documento de la Jefatura del Departamento de Control de Programas a la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional, que contenga: 1) Resolución que aprueba Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas